Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Суроватихинская средняя школа»

Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области

# Социальный проект

# «САМАЯ - САМАЯ»

Подготовила

учитель английского языка

Бакунеева Лилия Александровна

п. Дальнее Константиново-5

2024

Информационная карта проекта

| Название проекта | «САМАЯ - САМАЯ» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта (ФИО) | Бакунеева Лилия Александровна |
| Контакты руководителя проекта (e-mail, контактный телефон) | +79308087887; lil-lepashova@yandex.ru |
| Представляемая организация, муниципальный район/ городской округ | МАОУ Суроватихинская СШ Дальнеконстантиновский район Нижегородская область |
| Команда проекта (ФИО всех участников) | - Батасова Ирина - Бузина Мария - Володин Николай - Власова Надежда - Глотов Владислав - Голубев Роман - Гусева Дарина - Жунаев Дмитрий - Миляев Артем - Плеханов Даниил - Погребняк Артем - Репин Максим - Романова София - Ростовцева Анна - Сидоров Даниил - Силкин Тимофей - Царегородцев Роман - Шестаков Никита - Ростовцева Галина Сергеевна - Плеханова Марина Сергеевна - Бакунеева Лилия Александровна |

| Описание проблемы | КТД – это не только воспитательная технология для работы с коллективом класса, но и возможность создать условия для раскрытия талантов у детей. Так, будучи ответственными за организацию и проведение общешкольного мероприятия к международному женскому дню, наш класс решил подойти не просто ответственно, но и творчески. |
| --- | --- |

| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Группы целевой аудитории: - коллектив класса - учащиеся школы 5-11 классы - гости школы (родители и педагоги-ветераны) - учителя |
| --- | --- |
| География проекта | пгт. Дальнее Константиново-5, МАОУ Суроватихинская СШ |
| Срок реализации проекта | январь-март 2024г |
| Мультиплика- тивность | Размещение сценария и фото мероприятия и фото в сети интернет. |
| Цель проекта | Глобальная цель: формирование уважительного отношения к женщине, девочке, девушке. Задачи: - познакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта; - учить детей анализировать произведения о мамах, женщинах; - развивать грамотную речь, при составлении рассказа описательного характера о мамах; - вызывать желание детей создавать подарки к празднику своими руками; - привлечь внимание родителей к внеурочной досуговой занятости их детей; - расширять возможности детей для самореализации и социализации. - Конкретная цель: Создание продукта – сценария конкурсного мероприятия. |
| Задачи проекта | Задачи проекта - Организация рабочей группы. - Выявление проблемы. - Постановка цели и задач. - Определение формы реализации проекта. - Разработка сценария. - Сбор аудио материала и реквизита. - Формирование состава жюри из Совета учащихся. |
| Методы реализации проекта и формы работы | Методы реализации проекта 1. Организационные условия: Проект осуществляется под руководством классного руководителя 6 класса. 2. Направления: Познавательное: чтение художественной литературы, пословиц, поговорок о женщине, семье, разучивание стихов, составление описательного рассказа. Художественно – творческое: рисование поздравительной газеты, подготовка и изготовление поздравительных открыток, оформление фотозоны. Музыкально – хореографическое: разучивание песен о маме, бабушке, сестре слушание музыки, разучивание танцев для мам. Трудовое: беседа и практические приёмы «Будет мама очень рада», «Как я помогаю бабушке», вовлечение детей в процесс изготовления подарков для женщин. Досуговое: праздничная развлекательная программа. Коммуникативное: взаимодействие дети – педагоги – родители. Работа с родителями: помощь в реализации проекта, непосредственное участие родителей в праздничной развлекательной программе. 4. Материально-технические условия: Свободный кабинет, ТСО (телевизор, видеокамера, программа для обработки видео), канцелярские принадлежности, костюмы. |
| Ожидаемые результаты | Ожидаемые результаты: Апробировав проект, мы ждем определенных результатов: • у родителей – должны сформироваться доверительные, партнерские отношения с детьми и педагогами; • активизироваться деятельность родителей в жизни ребенка в школе; • участие в различных праздниках и акциях, открывающих детям любящих, творческих, добрых родителей. Предполагаемые результаты: • Знакомство детей с историей возникновения праздника 8 Марта; обогащение знаний детей о роли женщин в их жизни, через раскрытие образа женщины в поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе; • Осознание детьми доброго, заботливого отношения ко всем женщинам, необходимости быть милосердными; • Развитие творческих способностей детей в трудовой и в музыкально-художественной деятельности; • Создание условий для социально-нравственного развития; • Сближение и взаимопонимание среди педагогов, детей и их родителей, развитие общих интересов; • Улучшение социально-психологического климата в классе; • Профилактика девиантного поведения. Количественные показатели: увеличение количества родителей, принимающих активное участие в жизни школы, детей, вовлечённых в социально значимую деятельность. Качественные показателями проекта: повышение социальной активности у обучающихся и их родителей. |
| Возможные риски при реализации проекта | Нежелание целевой аудитории принимать участие в конкурсной программе. Чтобы избежать данного риска, провести мотивационную работу, разместить афишу и пригласить для участия в конкурсной программе представительниц 5-11 классов. |
| Календарный план мероприятий | I этап - подготовительный (теоретическая подготовка и сбор фото материалов от родителей и учащихся школы) январь, февраль 2024г.; II этап – реализация (создание сценария, выбор места и проведение, декорирование помещения, создание афиши и приглашений, фотозоны) март 2024г. |
| Смета проекта | Незначительные материальные затраты для покупки призов для зрителей (500р). |
| Аннотация проекта | На сегодня взаимодействие образовательного учреждения с родителями является важной составной частью в работе по преодолению трудностей в развитии и воспитании детей, созданию для них ситуаций успеха. Только в тесном сотрудничестве, на взаимопонимании педагогов и родителей можно добиться высоких результатов. Мы привыкли принимать существующие праздники как само собой полагающееся, раз есть праздник, значит, нужно его отмечать, поздравлять, дарить подарки. При подготовке детей к празднику возник вопрос: «Откуда пришел праздник? Почему именно 8 Марта?». Возникла идея не просто провести подготовку к празднику, а в ходе осуществления проекта «САМАЯ-САМАЯ», разработать и провести мероприятии на основе конкурсной программы; познакомить детей с историей возникновения праздника и пригласить родителей и педагогов-ветеранов в качестве зрителей и почетных гостей. Ожидаемые результаты: - приобщение детей к общечеловеческим ценностям, любви к самым близким и родным людям – маме, бабушке, сестре и просто женщине - интерактивное проведение игры со зрителями, как следствие вовлеченность гостей в ход мероприятия; - пополнение летописи класса фото и видео материалом проведенного мероприятия |
| Приложение | Ссылка на дидактические материалы и проект: https://disk.yandex.ru/d/OBR-aYBgJy3BTQ |